## Tips van coördinatoren over de verantwoordelijkheden en verplichtingen bij het uitvoeren van een Erasmus+ KA2 project.

### Kick-off KA2 Call 2019 op 17 september 2019

Projectmanagement:

- Plan niet alleen ‘reguliere’ skype overleggen in met de projectgroep, maar ook aparte 1-op-1 skype afspraken met de partners.

- Stel samenwerkingscontracten op tussen jou en de partners en leg hier vast waar de partner aan moet voldoen.

- Maak heldere afspraken over betalingen (bijvoorbeeld betalen na oplevering van een product).

- Geef partners hele heldere taken en deadlines.

- Neem de consequenties bij het niet voldoen aan verwachtingen, behalen van deadline etc. op in een samenwerkingsovereenkomst.

- Bespreek ook de verwachtingen met elkaar, zo zijn deze beter te managen.

- Leer vooraf je partner goed kennen en schep duidelijkheid in elkaars belangen in het project.

Disseminatie:

- Maak een concreet communicatieplan voor alle deelnemers met wat je wilt per land. Bespreek dit en stel het plan vast.

- Zet in je disseminatieplan: de doordachte strategie, definieer je doelgroep, plan je activiteiten, ontwikkel tools voor disseminatie (flyer etc.) en definieer je kanalen die je gaat inzetten.

- Laat alle partners op hun eigen site communiceren over het project

- Zie disseminatie als hulpmiddel om te bereiken wat je wilt, niet als verplichting.

- Noteer álle vormen van disseminatie en houd ook het bereik (aantal mensen) bij.

- Bouw en onderhoud een projectwebsite

- Vertel veel in je netwerk over je project, ook vóórdat er outputs te delen zijn. Dan heb je alvast interesse gewerkt.

- Gebruik het handboek voor disseminatie.

- Maak een partner die affiniteit of ‘feeling’ heeft met disseminatie hier verantwoordelijk voor.

- Ontwikkel promotiemateriaal voor het project.